## Fix
MATRIK PROGRAM KERJA PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NAMA LOKASI |  | : | SMK Negeri 3 Yogyakarta |  |  |  |  | NAMA MAHASISWA |  |  | : | Raiya Yusuf Priatmojo
ALAMAT LOKASI |  | : | Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Dareah Istimewa Yogyakarta 55233 |  |  |  |  | NIM PRODI |  |  | : : | 22518244004 S1- Pendidikan Teknik Mekatronika
PEMBIMBING DI LOKASI |  | : | Maryono, S.Pd., M.T. |  |  |  |  | NAMA DPL |  |  | : | Dr. Setyawan Pujiono, S.Pd., M.Pd.
NO | Program Kegiatan PK |  |  | Jumlah Jam Per Minggu | [8 empty] | Jumlah Jam
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
A. PROGRAM MENGAJAR (Proporsi ~ 60% )
1. | Observasi Awal Pembelajaran di Kelas
| a. Observasi Pembelajaran di Kelas |  |  | 14 | [8 empty] | 14
| b. Konsultasi dengan Guru Pembimbing Sekolah |  |  | 3 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 6
2. | Administrasi Pendidik
| a. Penyusunan Jam Efektif |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| b. Penyusunan Capaian Pembelajaran |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| c. Penyusunan Tujuan Pembelajaran |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| d. Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
3. | Persiapan dan Perencanaan Pembelajaran
| a. Konsultasi dengan Guru Pamong |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
| b. Menyusun Bahan Ajar |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 18
| c. Menyusun Modul Ajar |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 24
| d. Menyiapkan/membuat media pembelajaran |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 12
| e. Membuat Jobsheet/LKPD |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 12
4. | Pelaksanaan Pembelajaran
| a. Praktik Mengajar Terbimbing |  |  | 12 | 12 | [7 empty] | 24
| b. Praktik Mengajar Mandiri |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 72
| c. Koreksi Tugas |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
| d. Penilaian Tugas |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
5. | Evaluasi dan Tindak Lanjut
| a. Menyusun Instrumen Penilaian |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 12
| b. Membuat Soal dan Kisi-Kisi Ujian Harian | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
B. PROGRAM NON MENGAJAR (Proporsi ~ 40%)
1. | Persiapan Program Praktik Kependidikan
| a. Penerjuanan Mahasiswa PK |  |  | 3 | [8 empty] | 3
| b. Observasi Lingkungan Sekolah |  |  | 8 | 4 | [7 empty] | 12
| c. Penyusunan Matriks Program Kerja |  |  | 1 | 2 | [7 empty] | 3
| d. Konsultasi dengan DPL |  |  | 1 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 4
2. | Pelaksanaan Kegiatan Non Mengajar
| a. Upacara Bendera |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4
| b. Pendampingan Kegiatan 5S |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| c. Piket Pengendalian KBM |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72
| e. Kegiatan Senam Jumat Sehat |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| f. Kegiatan Gertimunas |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 4
| g. Kegiatan Kirab Budaya HUT Jogja 271 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
3. | Administrasi Mahasiswa PK UNY
| a. Pembuatan Log Book PK |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| b. Penyusunan Laporan Akhir PK | [6 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14
| c. Pembuatan Video Pembelajaran | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
| d. Pembuatan Artikel Ilmiah | [9 empty] | 3 | 3 | 6
4. | Penarikan Mahasiswa PK
| Jumlah Jam |  |  | 55 | 50 | 44 | 46 | 32 | 52 | 46 | 38 | 36 | 399
Yogyakarta, 12 Februari 2026
Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta, |  |  |  |  | Dosen Pembimbing Lapangan, | [6 empty] | Mahasiswa,
Widada, S.Pd., M.Pd. |  |  |  |  | Dr. Setyawan Pujiono, S.Pd., M.Pd. | [6 empty] | Raiya Yusuf Priatmojo
NIP. 196902122000121002 |  |  |  |  | NIP. 198001142006041002 | [6 empty] | NIM. 22518244004

## Copy of Fix
MATRIK PROGRAM KERJA PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NAMA LOKASI |  | : | SMK Negeri 3 Yogyakarta |  |  |  |  | NAMA MAHASISWA |  |  | : | Raiya Yusuf Priatmojo
ALAMAT LOKASI |  | : | Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Dareah Istimewa Yogyakarta 55233 |  |  |  |  | NIM |  |  | : | 22518244004
PEMBIMBING DI LOKASI |  | : | Maryono, S.Pd., M.T. |  |  |  |  | PRODI |  |  | : | S1 - Pendidikan Teknik Mekatronika
[8 empty] | NAMA DPL |  |  | : | Dr. Setyawan Pujiono, S.Pd., M.Pd.
NO | Program Kegiatan PK |  |  | Jumlah Jam Per Minggu | [8 empty] | Jumlah Jam
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
A. PROGRAM MENGAJAR (Proporsi ~ 60% )
1. | Observasi Awal Pembelajaran di Kelas
| a. Observasi Pembelajaran di Kelas |  |  | 14 | [8 empty] | 14
| b. Konsultasi dengan Guru Pembimbing Sekolah |  |  | 3 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 6
2. | Administrasi Pendidik
| a. Penyusunan Jam Efektif |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| b. Penyusunan Capaian Pembelajaran |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| c. Penyusunan Tujuan Pembelajaran |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| d. Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
3. | Persiapan dan Perencanaan Pembelajaran
| a. Konsultasi dengan Guru Pamong |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
| b. Menyusun Bahan Ajar |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 18
| c. Menyusun Modul Ajar |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 24
| d. Menyiapkan/membuat media pembelajaran |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 12
| e. Membuat Jobsheet/LKPD |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 12
4. | Pelaksanaan Pembelajaran
| a. Praktik Mengajar Terbimbing |  |  | 12 | 12 | [7 empty] | 24
| b. Praktik Mengajar Mandiri |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 72
| c. Koreksi Tugas |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
| d. Penilaian Tugas |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
5. | Evaluasi dan Tindak Lanjut
| a. Menyusun Instrumen Penilaian |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 12
| b. Membuat Soal dan Kisi-Kisi Ujian Harian | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
B. PROGRAM NON MENGAJAR (Proporsi ~ 40%)
1. | Persiapan Program Praktik Kependidikan
| a. Penerjuanan Mahasiswa PK |  |  | 3 | [8 empty] | 3
| b. Observasi Lingkungan Sekolah |  |  | 8 | 4 | [7 empty] | 12
| c. Penyusunan Matriks Program Kerja |  |  | 1 | 2 | [7 empty] | 3
| d. Konsultasi dengan DPL |  |  | 1 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 4
2. | Pelaksanaan Kegiatan Non Mengajar
| a. Upacara Bendera |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4
| b. Pendampingan Kegiatan 5S |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| c. Piket Pengendalian KBM |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72
| e. Kegiatan Senam Jumat Sehat |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| f. Kegiatan Gertimunas |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 4
| g. Kegiatan Kirab Budaya HUT Jogja 271 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
3. | Administrasi Mahasiswa PK UNY
| a. Pembuatan Log Book PK |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| b. Penyusunan Laporan Akhir PK | [6 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14
| c. Pembuatan Video Pembelajaran | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
| d. Pembuatan Artikel Ilmiah | [9 empty] | 3 | 3 | 6
4. | Penarikan Mahasiswa PK
| Jumlah Jam |  |  | 55 | 50 | 44 | 46 | 32 | 52 | 46 | 38 | 36 | 399
Yogyakarta, 12 Februari 2026
Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta, |  |  |  |  | Dosen Pembimbing Lapangan, | [6 empty] | Mahasiswa,
Widada, S.Pd., M.Pd. |  |  |  |  | Dr. Setyawan Pujiono, S.Pd., M.Pd. | [6 empty] | Raiya Yusuf Priatmojo
NIP. 196902122000121002 |  |  |  |  | NIP. 198001142006041002 | [6 empty] | NIM. 22518244004

## Matriks
No |  | Program Kegiatan PK | Jumlah Jam Per Minggu | [7 empty] | Jumlah Jam
|  |  | Januari |  | Februari |  |  |  | Maret
|  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII
A. | PEMBUATAN PROGRAM PK
| 1. | Perizinan Ke SMK N 3 Yogyakarta | 2 | [7 empty] | 2
| 2. | Observasi dan Koordinasi Kegiatan PK | 5 | [7 empty] | 5
| 3. | Penyusunan Matriks PK | 4 | [7 empty] | 4
| 4. | Penerjunan Mahasiswa PK | 3 | [7 empty] | 3
| 5. | Penarikan Mahasiswa PK | [7 empty] | 3 | 3
B. | PROGRAM MENGAJAR (Proporsi ~ 60%)
| 1. | Observasi Bengkel dan Lab Jursan | 4 | 2 | [6 empty] | 6
| 2. | Penyusunan Perangkat Pembelajaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 28
|  | Penyusunan Administrasi Pendidikan | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 8
| 3. | Konsultasi Perangkat dan Pelaksanaan Pembelajaran | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11
| 4. | Praktik Mengajar Jurusan Teknik Listrik 1 XI | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24
| 5. | Praktik Mengajar Jurusan Teknik Listrik 2 XI |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 24
| 6. | Praktik Mengajar Jurusan Teknik Listrik 3 XI | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24
| 7. | Praktik Mengajar Jurusan Teknik Listrik 4 XI |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 24
| 8. | Penilaian Evaluasi dan Refleksi Kelas XI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
C. | PROGRAM NON MENGAJAR (Proporsi ~ 40%)
| 1. | Kegiatan Sapa Pagi 5S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
| 2. | Kegiatan Piket Sekolah | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
| 6. | Upacara Bendera | [8 empty] | 0
| 3. | Kegiatan Senam Jumat | [8 empty] | 0
| 4. | Pemeliharaan Alat Bengkel dan Lab | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20
| 5. | Pembersihan dan Penataan Area Bengkel dan Lab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
D. | PROGRAM INSIDENTAL
| 1. | Rapat Koordinasi Program Mahasiswa Kependidikan | 3 | [7 empty] | 3
Jumlah Total Jam Praktik Kependidikan (PK) |  |  | 59 | 38 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 293